## 1 JES การบรีฟงาน
| JOB ELEMENT SHEET |  |  | STD no. DAPH-JES-001 Rev.00 |  | Page 1 of 1
Element Name : การบรีฟงาน |  |  |  | Written by : DAPH Installation
|  |  | Step | Major Step (What) | Key Point (How) | Reason (Why)
|  |  | 1.1 | บรีฟแบบ และแผนการปฏิบัติงาน | พนักงานติดตั้งควรพูดคุยถึงแบบ และแผนการทำงาน | เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
|  |  | 1.2 | บรีฟจุดเริ่มต้นการปฏิบัติงาน ตามแบบ | พนักงานติดตั้งควรพูดคุยถึงจุดเริ่มต้นการปฏิบัติงาน | เพื่อผลลัพธ์ ออกมาตรงตามแบบ
|  |  | 2.1 | บรีฟวิธีการปฏิบัติงาน | พนักงานติดตั้งพูดคุยถึงวิธีการปฏิบัติงาน | เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
|  |  | 3.1 | บรีฟอุปกรณ์ ที่ใช้ในการทำงาน | พนักติดตั้งควรพูดถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานน | เพื่อเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ ก่อนปฏิบัติงาน
|  |  | 4.1 | บรีฟระยะเวลาการปฏิบัติงาน | พนักงานติดตั้งพูดคุยถึงระยะเวลาการทำงาน | เพื่อได้วางแผนการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน
|  |  | 5.1 | บรีฟปัญหาที่อาจเกิดระหว่างปฏิบัติงาน | พนักงงานติดตั้งควรพูดคุยถึงปัญหาที่อาจเกิดระหว่างปฎิบัติงาน | เพื่อได้วางแผนวิธีรับมือ ก่อนเกิดขึ้น
Signature Block |  |  |  |  | Date : Name: | Change Description
Shift | Operator | Learder | Manager
1 | Sign
Date
2 | Sign
Date
Safety
Critical
Quality

## 2 JES การตรวจสอบพื้นที่หน้างาน
| JOB ELEMENT SHEET |  |  | STD no. DAPH-JES-002 Rev.00 |  | Page 1 of 1
Element Name : การตรวจสอบพื้นที่หน้างาน |  |  |  | Written by : DAPH Installation
|  |  | Step | Major Step (What) | Key Point (How) | Reason (Why)
|  |  | 1.1 | การตรวจสอบพื้น | ตรวจสอบความเสียหายบนพื้น และถ่ายรูปความเสียหาย | เพื่อไว้เป็นหลักฐาน ต่อพนักงานติดตั้ง
|  |  | 2.1 | การตรวจสอบฝ้า | ตรวจสอบความเสียหายบนฝ้า และถ่ายรูปความเสียหาย | เพื่อไว้เป็นหลักฐาน ต่อพนักงานติดตั้ง
|  |  | 3.1 | การตรวจสอบความเสียหายเดิมของบ้านลูกค้า | ตรวจสอบความเสียหายเดิมของบ้านลูกค้า และถ่ายรูปความเสียหาย | เพื่อไว้เป็นหลักฐาน ต่อพนักงานติดตั้ง
Signature Block |  |  |  |  | Date : Name: | Change Description
Shift | Operator | Learder | Manager
1 | Sign
Date
2 | Sign
Date
Safety
Critical
Quality

## 3 JES การตรวจสอบระยะในแบบกับงาน
| JOB ELEMENT SHEET |  |  | STD no. DAPH-JES-003 Rev.00 |  | Page 1 of 1
Element Name : การตรวจสอบระยะในแบบกับหน้างาน |  |  |  | Written by : DAPH Installation
|  |  | Step | Major Step (What) | Key Point (How) | Reason (Why)
|  |  | 1.1 | ตั้งเลเซอร์ และเริ่มวัดจากจุดเริ่มต้นตามแบบ |  | เพื่อยืนยันว่า ระยะหน้างานจริงและแบบตรงกันก่อนเริ่มงาน
Signature Block |  |  |  |  | Date : Name: | Change Description
Shift | Operator | Learder | Manager
1 | Sign
Date
2 | Sign
Date
Safety
Critical
Quality

## 4 JES การปูรองพื้น
| JOB ELEMENT SHEET |  |  | STD no. DAPH-JES-004 Rev.00 |  | Page 1 of 1
Element Name : การปูรองพื้นกันความเสียหาย |  |  |  | Written by : DAPH Installation
|  |  | Step | Major Step (What) | Key Point (How) | Reason (Why)
|  |  | 1.1 | ปูฟิล์มพลาสติก | ปูฟิล์มพลาสติกชั้นแรก
|  |  | 2.1 | ปูพรหม | ปูพรหมชั้นที่สอง
|  |  | 3.1 | ปูกระดาดลูกฟูก | ปูกระดาดลูกฟูกชั้นที่สาม
|  |  | 4.1 | ปูไม้อัด | ปูไม้อัดชั้นที่สี่
Signature Block |  |  |  |  | Date : Name: | Change Description
Shift | Operator | Learder | Manager
1 | Sign
Date
2 | Sign
Date
Safety
Critical
Quality

## 5 JES การเรียงอุปกรณ์
| JOB ELEMENT SHEET |  |  | STD no. DAPH-JES-005 Rev.00 |  | Page 1 of 1
Element Name : การเรียงและวางลำดับอุปกรณ์ |  |  |  | Written by : DAPH Installation
|  |  | Step | Major Step (What) | Key Point (How) | Reason (Why)
|  |  | 1.1 | เรียงลำดับเครื่องมือ และอุปกรณ์ ตามการใช้งาน |  | เพื่อความสะดวกในการใช้งาน และเป็นระเบียบ เรียบร้อย
Signature Block |  |  |  |  | Date : Name: | Change Description
Shift | Operator | Learder | Manager
1 | Sign
Date
2 | Sign
Date
Safety
Critical
Quality

## 6 JES การติดตั้งโครงอลูมิเนียม
| JOB ELEMENT SHEET |  |  | STD no. DAPH-JES-006 Rev.00 |  | Page 1 of 1
Element Name : การติดตั้งโครงอลูมิเนียม |  |  |  | Written by : DAPH Installation
|  |  | Step | Major Step (What) | Key Point (How) | Reason (Why)
|  |  | 1.1 | เรียงโครงอลูมิเนียมลงบนพื้น | เรียงโครงอลูมิเนียมตามแบบ | ชิ้นงานต้องได้ตามแบบ
|  |  | 2.1 | ประกอบโครงอลูมิเนียมด้วยน๊อตขนาด M6 | ด้วยสว่านไฟฟ้า
|  |  | 3.1 | วัดระยะผนังที่จะติดตั้ง | ตั้งเลเซอร์,
|  |  | 4.1 | ติดตั้งโครงอูมิเนียม | ยกโครงอลูมิเนียม เทียบกับผนัง รองด้วยฉาก
ยึดโครงอลูมิเนียมกับผนังด้วยพุกเหล็ก
ปรับให้ได้ 90 องศา เทียบกับเลเซอร์
ยึดน๊อตอีกรอบ
Signature Block |  |  |  |  | Date : Name: | Change Description
Shift | Operator | Learder | Manager
1 | Sign
Date
2 | Sign
Date
Safety
Critical
Quality

## 7 JES การตรวจสอบขนาดตู้
| JOB ELEMENT SHEET |  |  | STD no. DAPH-JES-006 Rev.00 |  | Page 1 of 1
Element Name : การตรวจสอบขนาดตู้ |  |  |  | Written by : DAPH Installation
|  |  | Step | Major Step (What) | Key Point (How) | Reason (Why)
|  |  | 1.1 | ตรวจสอบขนาดตู้ | ด้วยตลับเมตรเทียบกับแบบ | ชิ้นงานตรงตามแบบ
|  |  | 2.1 | ตรวจสอบตำแหน่งตัวแขวน | ด้วยตลับเมตรเทียบกับแบบ
ยึดด้วยน๊อต ขนาด M6
Signature Block |  |  |  |  | Date : Name: | Change Description
Shift | Operator | Learder | Manager
1 | Sign
Date
2 | Sign
Date
Safety
Critical
Quality

## 8 JES การจัดวางตู้
| JOB ELEMENT SHEET |  |  | STD no. DAPH-JES-006 Rev.00 |  | Page 1 of 1
Element Name : การจัดวางตู้ตำแหน่งแต่ละจุด |  |  |  | Written by : DAPH Installation
|  |  | Step | Major Step (What) | Key Point (How) | Reason (Why)
|  |  | 1.1 | ยกตู้แขวนเข้ากับโครงอลูมิเนียม | ยกตู้แขวน ตามแบบ | ชิ้นงานตรงตามแบบ
Signature Block |  |  |  |  | Date : Name: | Change Description
Shift | Operator | Learder | Manager
1 | Sign
Date
2 | Sign
Date
Safety
Critical
Quality

## 9 JES การติดตั้งผนัง
| JOB ELEMENT SHEET |  |  | STD no. DAPH-JES-006 Rev.00 |  | Page 1 of 1
Element Name : การติดตั้งผนังระหว่างตู้ |  |  |  | Written by : DAPH Installation
|  |  | Step | Major Step (What) | Key Point (How) | Reason (Why)
|  |  | 1.1 | ยกผนังแขวนเข้ากับโครงอลูมิเนียม | เริ่มจากติดตั้งแผ่นล่าง | เพื่อสามารถใช้งาน Interlock ได้
Signature Block |  |  |  |  | Date : Name: | Change Description
Shift | Operator | Learder | Manager
1 | Sign
Date
2 | Sign
Date
Safety
Critical
Quality

## 10 JES การติดตั้งหน้าท๊อป
| JOB ELEMENT SHEET |  |  | STD no. DAPH-JES-006 Rev.00 |  | Page 1 of 1
Element Name : การติดตั้งหน้าท๊อป |  |  |  | Written by : DAPH Installation
|  |  | Step | Major Step (What) | Key Point (How) | Reason (Why)
|  |  | 1.1 | ตรวจสอบหน้าท๊อปเทียบกับแบบ | ใช้ตลับเมตรวัด เทียบกับแบบ | ชิ้นงานตรงตามแบบ
|  |  | 1.2 | ยึดด้วยกาวแม็กบอล และกาวสองหน้า
|  |  | 1.3 | ติดตั้งหน้าท๊อป | ยกท๊อปติดตั้ง ตามแบบ | ชิ้นงานตรงตามแบบ
Signature Block |  |  |  |  | Date : Name: | Change Description
Shift | Operator | Learder | Manager
1 | Sign
Date
2 | Sign
Date
Safety
Critical
Quality

## 11 JES การติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู
| JOB ELEMENT SHEET |  |  | STD no. DAPH-JES-006 Rev.00 |  | Page 1 of 1
Element Name : การติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้ |  |  |  | Written by : DAPH Installation
|  |  | Step | Major Step (What) | Key Point (How) | Reason (Why)
|  |  | 1.1 | ดูตำแหน่งติดตั้งเทียบกับแบบ |  | ชิ้นงานตรงตามแบบ
|  |  | 2.1 | ยึดอุปกรณ์ด้วยน๊อต | สว่านยิงน๊อต
|  |  | 3.1 | ดูตำแหน่งในแบบ ประกอบ
Signature Block |  |  |  |  | Date : Name: | Change Description
Shift | Operator | Learder | Manager
1 | Sign
Date
2 | Sign
Date
Safety
Critical
Quality

## 12 JES งานระบบไฟฟ้า
| JOB ELEMENT SHEET |  |  | STD no. DAPH-JES-006 Rev.00 |  | Page 1 of 1
Element Name : งานระบบไฟฟ้า |  |  |  | Written by : DAPH Installation
|  |  | Step | Major Step (What) | Key Point (How) | Reason (Why)
|  |  | 1.1 | แกะเบ้าปลั๊กเดิม
|  |  | 1.2 | วัดขนาดตำแหน่งปลั๊ก
|  |  | 1.3 | ต่อสายไฟ
|  |  | 1.4 | ติดตั้งเบ้าปลั๊กตำแหน่งใหม่
Signature Block |  |  |  |  | Date : Name: | Change Description
Shift | Operator | Learder | Manager
1 | Sign
Date
2 | Sign
Date
Safety
Critical
Quality

## 13 JES การเก็บซิลิโคน
| JOB ELEMENT SHEET |  |  | STD no. DAPH-JES-006 Rev.00 |  | Page 1 of 1
Element Name : การเก็บซิลิโคน |  |  |  | Written by : DAPH Installation
|  |  | Step | Major Step (What) | Key Point (How) | Reason (Why)
|  |  | 1.1 | ใช้สีซิลิโคน ตามที่กำหนด |  | สีตรงกับเฟอร์นิเจอ
|  |  | 1.2 | ยิงซิลิโคนเพื่อปิดรอยต่อ | ปิดเทปกาวทั้งสองฝั่งที่จะทำการยิงซิลิโคน | ชิ้นงานออกมาสวยงาม
Signature Block |  |  |  |  | Date : Name: | Change Description
Shift | Operator | Learder | Manager
1 | Sign
Date
2 | Sign
Date
Safety
Critical
Quality

## 14 JES การตรวจสอบหน้าบาน
| JOB ELEMENT SHEET |  |  | STD no. DAPH-JES-006 Rev.00 |  | Page 1 of 1
Element Name : การตรวจสอบหน้าบาน |  |  |  | Written by : DAPH Installation
|  |  | Step | Major Step (What) | Key Point (How) | Reason (Why)
|  |  | 1.1 | หน้าบานควรปิดสนิท
|  |  | 2.1 | ราง Soft close ใช้งานได้
Signature Block |  |  |  |  | Date : Name: | Change Description
Shift | Operator | Learder | Manager
1 | Sign
Date
2 | Sign
Date
Safety
Critical
Quality

## 15 JES การรักษาความสะอาด
| JOB ELEMENT SHEET |  |  | STD no. DAPH-JES-006 Rev.00 |  | Page 1 of 1
Element Name : การรักษาความสะอาด |  |  |  | Written by : DAPH Installation
|  |  | Step | Major Step (What) | Key Point (How) | Reason (Why)
|  |  | 1.1 | พนักงงานติดตั้งควรใช้ถุงมือ |  | เพื่อความสะอาด
|  |  | 2.1 | พนักงานติดตั้งควรใช้ถุงรองฝุ่น | ทุกครั้งที่มีการเจาะ ควรใช้ถุงรองฝุ่น | เพื่อความสะอาด
Signature Block |  |  |  |  | Date : Name: | Change Description
Shift | Operator | Learder | Manager
1 | Sign
Date
2 | Sign
Date
Safety
Critical
Quality

## 16 JES การเก็บของ
| JOB ELEMENT SHEET |  |  | STD no. DAPH-JES-006 Rev.00 |  | Page 1 of 1
Element Name : การเก็บของ |  |  |  | Written by : DAPH Installation
|  |  | Step | Major Step (What) | Key Point (How) | Reason (Why)
|  |  | 1.1 | วัสดุอุปกรณ์ ควรเก็บกลับ
|  |  | 1.2 | เครื่องมือ ควรเก็บกลับ
Signature Block |  |  |  |  | Date : Name: | Change Description
Shift | Operator | Learder | Manager
1 | Sign
Date
2 | Sign
Date
Safety
Critical
Quality