## DAPH PFMEA
Process: DAPH Installation | [6 empty] | Prepared by: DAPH Installation Team
Process Owner: DAPH Installation | [6 empty] | Revision Date: Oct 2020 Rev 00
Process Step | Requirement (ความต้องการ) | Potential Failure Mode (ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) | Potential Failure Effects (ผลกระทบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น) | SEV (Severity) | Potential Causes of Failure (ความน่าจะเป็นต้นเหตุของปัญหา) | OCC (Occurrence) | Current Process Controls Prevention (การป้องกันก่อนเกิดปัญหา) | Current Process Detection (ป้องกันไม่ให้ปัญหาหลุดลอด) | Detection | RPN | Actions Recommended | Owner | Due Date | Actions Taken | SEV | OCC | DET | RPN
The process step in which the X occurs | The key input (X) under consideration | How the key input input fails | The overall list of impacts on downstream Customers (internal or external) | How Severe the impact is on the Customer | The cause of the key input failing | How likely the cause is to occur | The package of existing controls along the causal path: Cause -> FM -> Effect | (Detection) | How well the package of controls prevents or detects the causal path occuring | Risk Priority Number | The planned actions for reducing the RPN | Individual responsible for the action | When Action will be complete | The actual actions taken | New Severity rating | New Occurrence Rating | New Deection Rating | New Risk Prority Number
วางแผนการทำงาน | ทำงานตามขั้นตอนที่ได้รับมอบหมาย | ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้รับมอบหมาย |  |  | ช่างไม่เข้าใจขั้นตอนการทำงาน |  | ทำความเข้าใจกับช่างติดตั้งเรื่องความสำคัญของลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน | มีการประชุมวางแผนการทำงานร่วมกันกับช่างติดตั้ง
| ทำงานให้เสร็จตามระยะเวลาที่ได้รับมอบหมาย | ไม่สามารถทำงานให้เสร็จตามระยะเวลาที่ได้รับมอบหมาย |  |  | พื้นที่หน้างาน และตู้ที่นำไปติดตั้งไม่ได้ตามสเป็ค |  | เข้าวัดพื้นที่หน้างานก่อนการติดตั้ง และเตรียมอุปกรณ์ตัดไม้ติดไปทุกครั้ง | วัดพื้นที่หน้างานให้ได้ตามจริง
| เตรียมวัสดุ,อุปกรณ์ตามขั้นตอนที่ได้รับมอบหมาย | ลืมวัสดุ หรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในวันนั้นๆ |  |  | แผนที่ช่างได้รับไม่ตรงกับหน้างาน และความประมาทของช่าง |  | ให้จัดวางอุปกรณ์ และทำการเช็คก่อนนำขึ้นรถทุกครั้ง ส่วนวัสดุให้จัดเตรียมไว้เป็นพาเลท และติดป้ายบ่งชี้ให้ชัดเจน | ต้องมีการเช็ควัสดุ และอุปกรณ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
| เตรียมช่างให้เหมาะสมกับหน้างานในวันนั้นๆ | ช่างไม่สามารถจบงานในวันนั้นๆได้ |  |  | ช่างไม่ถนัดกับหน้างานที่ได้รับมอบหมาย |  | เมื่อได้รับแผนงาน ต้องจัดการเตรียมช่างให้เหมาะกับหน้างาน | ต้องมีการเทรนช่างเพื่อให้ทำงานได้ทุกอย่าง
วิธีการปฏิบัติเมื่อถึงหน้างาน | ทำการตรวจเช็คพิ้นที่ และตรวจเช็คความเสียหายก่อนเข้าติดตั้ง | ไม่ทำการตรวจเช็คความเสียหายก่อนการทำงาน |  |  | ช่างละเลยในการปฏิบัติตามขั้นตอน |  | ต้องทำการเน้นย้ำ และมีการตรวจสอบช่างทุกวัน | ต้องมีการเทรนช่าง และมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
| ทำการปิดล็อคประตู-หน้าต่างหลังจากเสร็จงาน | ไม่ปิดล็อคบ้านลูกค้า |  |  | ละเลย และหลงลืม |  | ก่อนออกจากบ้านลูกค้าให้ถ่ายวีดิโอการปิดล็อคประตู-หน้าต่างทุกครั้ง | ต้องมีการตรวจสอบรายงานทุกวัน
| ปูพื้นบริเวณที่จะทำการติดตั้ง | ไม่ปูพื้น |  |  | ขาดวัสดุที่ใช้ในการปูพื้น และละเลยไม่ปฏิบัติตาม |  | เมื่อได้รับแผนงาน ต้องเตรียมวัสดุที่จะใช้ในการปูพื้น เมื่อปูพื้นเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปรายงาน | ต้องมีการตรวจสอบรายงานทุกวัน
ติดตั้งโครงอลูมิเนียม | เช็คโครงอลูมิเนียมตามแบบ | ไม่ทำการตรวจเช็ค |  |  | เวลาไม่เพียงพอ และช่างละเลยไม่ทำการตรวจเช็ค |  | ต้องมีการแจกแผนงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน | มีการวางแผนล่วงหน้า
| วัดพื้นที่หน้างาน และความเอียงของผนัง | ไม่วัดพื้นที่หน้างาน |  |  | ช่างไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน |  | ต้องมีการเทรนช่าง เพื่อให้ช่างเข้าใจถึงความสำคัญของการวัดพื้นที่ก่อนการติดตั้ง | ทำการเทรนนิ่ง และตรวจสอบหลังจากช่างติดตั้งโครงเสร็จแล้ว
| ประกอบโครงอลูมิเนียมตามแบบที่ได้รับ | ไม่ประกอบโครงก่อนขึ้นติดตั้ง |  |  | ช่างไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน เนื่องจากขาดความเข้าใจ |  | ต้องมีการเทรนช่าง เพื่อให้ช่างเข้าใจถึงความสำคัญของการประกอบโครงก่อนการติดตั้ง | ทำการเทรนนิ่ง และตรวจสอบหลังจากช่างติดตั้งโครงเสร็จแล้ว
ติดตั้งตู้แขวน-ตู้พื้น | เช็คแบบที่ได้รับ | ไม่ทำการเช็คแบบก่อนติดตั้ง |  |  | ไม่มีแบบให้ช่าง และช่างไม่เช็คแบบ |  | เตรียมแบบให้ช่างทุกครั้งก่อนไปติดตั้ง และเทรนนิ่งช่างเรื่องการอ่านแบบ | ประชุมกับช่างติดตั้งก่อนออกไปติดตั้งหน้างาน
| ทำการประกอบตู้ที่ รง.ก่อนออกไปติดตั้ง | ไม่ประกอบตู้ก่อนไปติดตั้ง |  |  | ต้องมีเวลาให้ทำการประกอบตู้ก่อนไปติดตั้ง |  | วางแผนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน | วางแผนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
| วัดพื้นที่หน้างาน และความเอียงของผนัง ของฝ้า และพื้น | ไม่ทำการวัดหน้างาน |  |  | ช่างไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน |  | ต้องมีการเทรนช่าง เพื่อให้ช่างเข้าใจถึงความสำคัญของการวัดพื้นที่ก่อนการติดตั้ง | ทำการเทรนนิ่ง และตรวจสอบหลังจากช่างติดตั้งตู้เสร็จแล้ว
ติดตั้งหน้าบาน | เช็คแบบที่ได้รับ | ไม่ทำการเช็คแบบก่อนติดตั้ง |  |  | ไม่มีแบบให้ช่าง และช่างไม่เช็คแบบ |  | เตรียมแบบให้ช่างทุกครั้งก่อนไปติดตั้ง และเทรนนิ่งช่างเรื่องการอ่านแบบ | ประชุมกับช่างติดตั้งก่อนออกไปติดตั้งหน้างาน
เก็บงาน | เช็คฝ้า | ไม่ทำการเช็คฝ้าโดยละเอียด |  |  | ช่างไม่ละเอียดรอบคอบ |  | เช็คจากรายงานทุกวันที่ช่างส่งมา | ส่งผู้เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยตรวจเช็ควันที่เก็บงาน
| รื้อกระดาษปูพื้น เช็ครอยที่พื้นและทำความสะอาด | ไม่เช็ครอยที่พื้น และทำความสะอาดไม่เรียบร้อย |  |  | จำนวนช่างที่ส่งไปอาจจะไม่เพียงพอ |  | เตรียมคนทำความสะอาดไปช่วยช่าง และเน้นย้ำให้ช่างตรวจพื้นให้ละเอียด พร้อมถ่ายรูป | ส่งผู้เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยตรวจเช็ควันที่เก็บงาน
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Process Failure Modes and Effects Analysis (PFMEA)