## DAPH PFMEA
Process: DAPH Installation | [6 empty] | Prepared by: DAPH Installation Team
Process Owner: DAPH Installation | [6 empty] | Revision Date: Oct 2020 Rev 00
Process Step | Requirement (ความต้องการ) | Potential Failure Mode (ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) | Potential Failure Effects (ผลกระทบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น) | SEV (Severity) | Potential Causes of Failure (ความน่าจะเป็นต้นเหตุของปัญหา) | OCC (Occurrence) | Current Process Controls Prevention (การป้องกันก่อนเกิดปัญหา) | Current Process Detection (ป้องกันไม่ให้ปัญหาหลุดลอด) | Detection | RPN | Actions Recommended | Owner | Due Date | Actions Taken | SEV | OCC | DET | RPN
The process step in which the X occurs | The key input (X) under consideration | How the key input input fails | The overall list of impacts on downstream Customers (internal or external) | How Severe the impact is on the Customer | The cause of the key input failing | How likely the cause is to occur | The package of existing controls along the causal path: Cause -> FM -> Effect | (Detection) | How well the package of controls prevents or detects the causal path occuring | Risk Priority Number | The planned actions for reducing the RPN | Individual responsible for the action | When Action will be complete | The actual actions taken | New Severity rating | New Occurrence Rating | New Deection Rating | New Risk Prority Number
1. การบรีฟงาน | เข้าใจแบบ, แผนการทำปฏิบัติงาน | ขาดความเข้าใจแบบ และแผนการปฏิบัติงาน / เข้าใจผิดในแบบ แผนการปฏิบัติงาน | ชิ้นงานออกมาไม่ตรงตามแบบ / เสียเวลาหน้างาน / งานไม่เสร็จตามแบบแผน |  | พนักงานติดตั้งไม่มีแบบ,แผนการปฏิบัติงาน / ไม่ได้อบรม เรื่องการอ่านแบบ |  | ทีมพนักงานติดตั้งต้องมีแบบ, แผนการปฏิบัติงานก่อนออกสู่บ้านลูกค้า | บรีฟงาน กับทีม เพื่อความเข้าใจ |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | พนักงานติดตั้งควรเข้าใจแบบ ก่อนออกสู่หน้างาน |  |  | 0
| รู้วิธีการปฏิบัติงาน | ขาดความรู้ในการปฏิบัติงาน | ไม่สามารถปฎิบัติงานได้ |  | ไม่ได้เตรียมตัวก่อนปฎิบัติงาน |  | พนักงานติดตั้งควรศึกษา และปฎิบัติตามคู่มือมาตรฐานบริษัท SOS, JES | บรีฟงาน กับทีม เพื่อความเข้าใจ |  | 0 | [7 empty] | 0
| รู้อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน | ขาดความรู้ในอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน | ไม่สามารถปฎิบัติงานได้ |  | ไม่ได้เตรียมตัวก่อนปฎิบัติงาน |  | พนักงานติดตั้งควรปฏิบัติตาม SOS , JES Sheet | บรีฟงาน กับทีม เพื่อความเข้าใจ |  | 0
| รู้ระยะเวลาการทำงาน | ไม่รู้ระยะเวลาการทำงาน | ไม่สามารถวางแผนการทำงานขอแต่ละวันได้ |  | ไม่มีการวางแผนการปฏิบัติงาน |  | พนักงานติดตั้งควรปฏิบัติตาม SOS , JES Sheet | บรีฟงาน กับทีม เพื่อความเข้าใจ
| รู้ปัญหาที่อาจเกิดระหว่างทำงาน | ไม่รู้ปัญหาที่อาจเกิดระหว่างทำงาน | หากเกิดปัญหาที่สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ หากไม่ได้มีการวางแผน จะทำให้เสียเวลาหน้างาน |  | ไม่มีการวางแผนการปฏิบัติงาน |  | พูดคุยถึงปัญหาที่อาจะเกิดขึ้น | บรีฟงาน กับทีม เพื่อความเข้าใจ
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
2. การตรวจสอบพื้นที่หน้างาน | การตรวจสอบพื้น | ไม่ได้มีการตรวจสอบพื้น | หากไม่ได้ตรวจสอบแล้วเกิดความเสียหายเดิมอยู่แล้ว จะตกเป็นความรับผิดชอบของบริษัท |  | พนักงานติดตั้ง ไม่ปฏิบัติตาม มาตราฐานที่กำหนดไว้ |  | พนักงานติดตั้งควรศึกษา และปฎิบัติตามคู่มือมาตรฐานบริษัท SOS, JES | ถ่ายรูป และวิดีโอทุกครั้ง |  | 0 | [7 empty] | 0
| การตรวจสอบฝ้า | ไม่ได้มีการตรวจสอบฝ้า | หากไม่ได้ตรวจสอบแล้วเกิดความเสียหายเดิมอยู่แล้ว จะตกเป็นความรับผิดชอบของบริษัท |  | พนักงานติดตั้ง ไม่ปฏิบัติตาม มาตราฐานที่กำหนดไว้ |  | Training พนักงานติดตั้ง ตามมาตราฐานการปฏิบัติงาน | ถ่ายรูป และวิดีโอทุกครั้ง |  | 0 | [7 empty] | 0
| การตรวจสอบความเสียหายเดิมของบ้านลูกค้า | ไม่ได้มีการตรวจสอบความเสียหายเดิมของบ้านลูกค้า | หากไม่ได้ตรวจสอบแล้วเกิดความเสียหายเดิมอยู่แล้ว จะตกเป็นความรับผิดชอบของบริษัท |  | พนักงานติดตั้ง ไม่ปฏิบัติตาม มาตราฐานที่กำหนดไว้ |  | Training พนักงานติดตั้ง ตามมาตราฐานการปฏิบัติงาน | ถ่ายรูป และวิดีโอทุกครั้ง |  | 0 | [7 empty] | 0
0
3.การตรวจสอบระยะในแบบกับหน้างาน | เริ่มวัดจากจุดเริ่มต้นตามแบบ | ไม่ได้เริ่มวัดจากจุดเริ่มต้นตามแบบ | ชิ้นงานออกมาอาจไม่ตรงตามแบบ |  | พนักงานติดตั้งไม่เข้าใจแบบ |  | Training พนักงานติดตั้ง ตามมาตราฐานการปฏิบัติงาน | 100% ตรวจสอบด้วยสายตา เทียบกับ แบบ |  | 0
| ขนาดตรงกับแบบ | ขนาดไม่ตรงกับแบบ | ไม่สามารถทำงานได้ |  | เกิดจากความผิดพลาดในการวัดหน้างาน |  | จัดให้มีการเข้าตรวจวัดอีกครั้ง ก่อนเข้าติดตั้ง | 100% ตรวจสอบด้วยสายตา เทียบกับ แบบ |  | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
4.ปูรองพื้นกันความเสียหาย | ปูฟิล์มพลาสติก | ไม่ได้ปูฟิล์มพลาสติก | ทำให้พื้นเป็นรอย |  | พนักงานติดตั้ง ไม่ปฏิบัติตาม มาตราฐานที่กำหนดไว้ |  | Training พนักงานติดตั้ง ตามมาตราฐานการปฏิบัติงาน | 100% ตรวจสอบด้วยสายตา |  | 0 | [7 empty] | 0
| ปูพรหม | ไม่ได้ปูพรหม | ทำให้พื้นเป็นรอย |  | พนักงานติดตั้ง ไม่ปฏิบัติตาม มาตราฐานที่กำหนดไว้ |  | Training พนักงานติดตั้ง ตามมาตราฐานการปฏิบัติงาน | 100% ตรวจสอบด้วยสายตา |  | 0 | [7 empty] | 0
| ปูกระดาดลูกฟูก | ไม่ได้ปูกระดาดลูกฟูก | ทำให้พื้นเป็นรอย |  | พนักงานติดตั้ง ไม่ปฏิบัติตาม มาตราฐานที่กำหนดไว้ |  | Training พนักงานติดตั้ง ตามมาตราฐานการปฏิบัติงาน | 100% ตรวจสอบด้วยสายตา |  | 0 | [7 empty] | 0
| ปูรองไม้อัด ขนาด 18 มม | ไม่ได้ปูรองไม้อัด ขนาด 18 มม | ทำให้พื้นเป็นรอย |  | พนักงานติดตั้ง ไม่ปฏิบัติตาม มาตราฐานที่กำหนดไว้ |  | Training พนักงานติดตั้ง ตามมาตราฐานการปฏิบัติงาน | 100% ตรวจสอบด้วยสายตา
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
5.เรียงและวางลำดับอุปกรณ์ | เรียงและวางลำดับอุปกรณ์ ตามการใช้งาน | ไม่เรียงและวางลำดับอุปกรณ์ ตามการใช้งาน | เสียเวลาในการหาเครื่องมือ ที่ใช้ในการทำงาน |  | พนักงานติดตั้ง ไม่ปฏิบัติตาม มาตราฐานที่กำหนดไว้ |  | Training พนักงานติดตั้ง ตามมาตราฐานการปฏิบัติงาน | ถ่ายรูป |  | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
6.การติดตั้งโครงอลูมิเนียม | โครงอลูมิเนียมตรงแบบ | โครงอลูมิเนียมไม่ตรงแบบ |  |  | ไม่ได้ตรวจเช็คก่อนเข้าติดตั้ง |  | กำหนดให้มีการตรวจสอบก่อนเข้าติดตั้ง | 100% ตรวจสอบเทียบกับแบบ |  | 0 | [7 empty] | 0
| โครงอลูมิเนียมตั้งฉาก 90องศา จากเลเซอร์ | โครงอลูมิเนียมไม่ตั้งฉาก 90องศา จากเลเซอร์ |  |  | พนักงานติดตั้ง ขาดทักษะการทำงาน |  | Training พนักงานติดตั้ง ตามมาตราฐานการปฏิบัติงาน | 100% ตรวจสอบเทียบกับแบบ
| ไม่มีรอยเจาะอื่นๆ นอกเหนือจากแบบ | มีรอยเจาะอื่นๆ นอกเหนือจากแบบ |  |  | พนักงานติดตั้ง ขาดทักษะการทำงาน |  | Training พนักงานติดตั้ง ตามมาตราฐานการปฏิบัติงาน | 100% ตรวจสอบเทียบกับแบบ |  | 0 | [7 empty] | 0
| หัวน๊อตพุกเหล็ก ต้องจมไปกับผนัง | หัวน๊อตพุกเหล็ก ไม่จมไปกับผนัง |  |  | พนักงานติดตั้ง ขาดทักษะการทำงาน |  | Training พนักงานติดตั้ง ตามมาตราฐานการปฏิบัติงาน | 100% ตรวจสอบเทียบกับแบบ |  | 0
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
12.งานระบบไฟฟ้า | ตำแหน่งปลั๊กไฟฟ้าตรงตามแบบ | ตำแหน่งปลั๊กไฟฟ้าไม่ตรงตามแบบ |  |  | พนักงานติดตั้ง ไม่ปฏิบัติตาม มาตราฐานที่กำหนดไว้ |  | Training พนักงานติดตั้ง ตามมาตราฐานการปฏิบัติงาน | 100% ตรวจสอบเทียบกับแบบ |  | 0 | [7 empty] | 0
| ไฟฟ้าใช้งานได้จริง | ไฟฟ้าใช้งานไม่ได้จริง |  |  | พนักงานติดตั้ง ไม่ปฏิบัติตาม มาตราฐานที่กำหนดไว้ |  | Training พนักงานติดตั้ง ตามมาตราฐานการปฏิบัติงาน | 100% ตรวจสอบเทียบกับแบบ |  | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
7.การตรวจสอบขนาดู้ | ขนาดตู้ตรงตามแบบ | ขนาดตู้ไม่ตรงตามแบบ |  |  | ไม่ได้ตรวจเช็คก่อนเข้าติดตั้ง |  | กำหนดให้มีการตรวจสอบก่อนเข้าติดตั้ง | 100% ตรวจสอบด้วยสายตาเทียบกับแบบ |  | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
8.การจัดตู้วางตำแหน่งแต่ละจุด | ตำแหน่งตู้ตรงตามแบบ | ตำแหน่งตู้ไม่ตรงตามแบบ |  |  | พนักงานติดตั้ง ไม่ปฏิบัติตาม มาตราฐานที่กำหนดไว้ |  | Training พนักงานติดตั้ง ตามมาตราฐานการปฏิบัติงาน | 100% ตรวจสอบด้วยสายตาเทียบกับแบบ |  | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
9.การติดตั้งผนังระหว่างตู้ | ไม่เกิดช่องว่างระหว่างรอยต่อ | เกิดช่องว่างระหว่างรอยต่อ |  |  | พนักงานติดตั้ง ไม่ปฏิบัติตาม มาตราฐานที่กำหนดไว้ |  | Training พนักงานติดตั้ง ตามมาตราฐานการปฏิบัติงาน | 100% ตรวจสอบด้วยสายตา |  | 0 | [7 empty] | 0
| เรียบสนิท | ไม่เรียบสนิท |  |  | พนักงานติดตั้ง ไม่ปฏิบัติตาม มาตราฐานที่กำหนดไว้ |  | Training พนักงานติดตั้ง ตามมาตราฐานการปฏิบัติงาน | 100% ตรวจสอบด้วยสายตา |  | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
10.การติดตั้งงานหน้าท๊อป | ตรงตามแบบ | ไม่ตรงตามแบบ |  |  | พนักงานติดตั้ง ไม่ปฏิบัติตาม มาตราฐานที่กำหนดไว้ |  | Training พนักงานติดตั้ง ตามมาตราฐานการปฏิบัติงาน | 100% ตรวจสอบเทียบกับแบบ |  | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
11.การติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้ | ตำแหน่งติดตั้งถูกต้องตามแบบ | ตำแหน่งติดตั้งไม่ถูกต้องตามแบบ |  |  | พนักงานติดตั้ง ไม่ปฏิบัติตาม มาตราฐานที่กำหนดไว้ |  | Training พนักงานติดตั้ง ตามมาตราฐานการปฏิบัติงาน | 100% ตรวจสอบเทียบกับแบบ |  | 0 | [7 empty] | 0
| ใช้งานได้จริง | ใช้งานไม่ได้จริง |  |  | พนักงานติดตั้ง ไม่ปฏิบัติตาม มาตราฐานที่กำหนดไว้ |  | Training พนักงานติดตั้ง ตามมาตราฐานการปฏิบัติงาน | 100% ตรวจสอบเทียบกับแบบ
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
13.การเก็บงานซิลิโคน | สีซิลิโคน ตรงตามที่กำหนด | สีสิลิโคนไม่ตรงตามที่กำหนด |  |  | พนักงานติดตั้ง ไม่ปฏิบัติตาม มาตราฐานที่กำหนดไว้ |  | Training พนักงานติดตั้ง ตามมาตราฐานการปฏิบัติงาน | 100% ตรวจสอบเทียบกับแบบ |  | 0 | [7 empty] | 0
| ซิลิโคนปิดรอยต่อ | ซิลิโคนไม่ปิดรอยต่อ |  |  | พนักงานติดตั้ง ไม่ปฏิบัติตาม มาตราฐานที่กำหนดไว้ |  | Training พนักงานติดตั้ง ตามมาตราฐานการปฏิบัติงาน | 100% ตรวจสอบเทียบกับแบบ |  | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
14.การตรวจสอบหน้าบาน | หน้าบานปิดสนิท, ไม่เหลี่อม | หน้าบานปิดไม่สนิท, เหลี่อม |  |  | พนักงานติดตั้ง ไม่ปฏิบัติตาม มาตราฐานที่กำหนดไว้ |  | Training พนักงานติดตั้ง ตามมาตราฐานการปฏิบัติงาน | 100% ตรวจสอบเทียบกับแบบ |  | 0 | [7 empty] | 0
| การเปิด-ปิด ไม่เบียด, ลื่นไม่ติดขัด | การเปิด-ปิด เบียด, ไม่ลื่น ติดขัด |  |  | พนักงานติดตั้ง ไม่ปฏิบัติตาม มาตราฐานที่กำหนดไว้ |  | Training พนักงานติดตั้ง ตามมาตราฐานการปฏิบัติงาน | 100% ตรวจสอบเทียบกับแบบ |  | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
15.การรักษาความสะอาด | ช่างสวมถุงมือ ขณะทำงาน | ช่างไม่สวมถุงมือขณะทำงาน |  |  | พนักงานติดตั้ง ไม่ปฏิบัติตาม มาตราฐานที่กำหนดไว้ |  | Training พนักงานติดตั้ง ตามมาตราฐานการปฏิบัติงาน | 100% ตรวจสอบด้วยสายตา |  | 0 | [7 empty] | 0
| ใช้ถุงรองฝุ่นทุกครั้งที่มีการเจาะ | ไม่ใช้ถุงรองฝุ่นทุกครั้งที่มีการเจาะ |  |  | พนักงานติดตั้ง ไม่ปฏิบัติตาม มาตราฐานที่กำหนดไว้ |  | Training พนักงานติดตั้ง ตามมาตราฐานการปฏิบัติงาน | 100% ตรวจสอบด้วยสายตา |  | 0 | [7 empty] | 0
16.เก็บของ | เก็บวัสดุ-อุปกรณ์ทุกอย่างกลับ | ไม่เก็บวัสดุ-อุปกรณ์ทุกอย่างกลับ |  |  | พนักงานติดตั้ง ไม่ปฏิบัติตาม มาตราฐานที่กำหนดไว้ |  | Training พนักงานติดตั้ง ตามมาตราฐานการปฏิบัติงาน | 100% ตรวจสอบด้วยสายตา
| เก็บเครื่องมือทุกอย่าง กลับ | ไม่เก็บเครื่องมือทุกอย่าง กลับ |  |  | พนักงานติดตั้ง ไม่ปฏิบัติตาม มาตราฐานที่กำหนดไว้ |  | Training พนักงานติดตั้ง ตามมาตราฐานการปฏิบัติงาน | 100% ตรวจสอบด้วยสายตา |  | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Process Failure Modes and Effects Analysis (PFMEA)