## Installation
Officer
Year1 | Year1 | Year1 | Year1
CATEGORY | CATEGORY | CATEGORY | CATEGORY |  | payment | Growth | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | Total
| Installation | รับเอกสารข้อมูลProduction plan | Check all area 3D final from Production Planning
Floor checking
Defect checking
Electricity checking
Water supply system
Wall checking
Door checking
Ceiling checking
|  | Installation Master Kitchen P1 | เช็คพื้น
ตรวจสอบ Defect
ตรวจสอบฝ้า
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ตรวจสอบขนาดตู้
จัดตู่ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งงาน Top
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้า
เก็บงานซิลิโคน
ตรวจสอบหน้าบานให้เรียบร้อย
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Master Kitchen P2 | ไฟฟ้าผนัง
ระบบน้ำประปา
ตรวจสอบผนัง
ตรวจสอบประตู
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
จัดตู้ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งงาน Top
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้าภายในตู้
เก็บงานซิลิโคน
ตรวจสอบระบบไฟอีกรอบ
ทำความสะอาด
|  | Installation Master Kitchen P3 | Check point of measure
Off met point
Point of x=0,y=0
ตรวจสอบขนาดอลูมิเนียม
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
ปรับประตูตู้
ติดตั้งงาน Top
ระบบน้ำปะปา
เก็นงานฝ้า
เก็บงานซิลิโคน TOP
เช็คอุปกรณ์ภายในตู้
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Kitchen P1 | เช็คพื้น | 5
ตรวจสอบ Defect
ตรวจสอบฝ้า
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ตรวจสอบขนาดตู้
จัดตู่ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งงาน Top
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้า
เก็บงานซิลิโคน
ตรวจสอบหน้าบานให้เรียบร้อย
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Kitchen P2 | ไฟฟ้าผนัง | 5
ระบบน้ำประปา
ตรวจสอบผนัง
ตรวจสอบประตู
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
จัดตู้ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งงาน Top
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้าภายในตู้
เก็บงานซิลิโคน
ตรวจสอบระบบไฟอีกรอบ
ทำความสะอาด
|  | Installation Kitchen P3 | Check point of measure | 5
Off met point
Point of x=0,y=0
ตรวจสอบขนาดอลูมิเนียม
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
ปรับประตูตู้
ติดตั้งงาน Top
ระบบน้ำปะปา
เก็นงานฝ้า
เก็บงานซิลิโคน TOP
เช็คอุปกรณ์ภายในตู้
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Living P1 | เช็คพื้น | 5
ตรวจสอบ Defect
ตรวจสอบฝ้า
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ตรวจสอบขนาดตู้
จัดตู่ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้า
เก็บงานซิลิโคน
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Living P2 | ไฟฟ้าผนัง | 5
ตรวจสอบผนัง
ตรวจสอบประตู
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
จัดตู้ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้าภายในตู้
เก็บงานซิลิโคน
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Living P3 | Check point of measure | 5
Off met point
Point of x=0,y=0
ตรวจสอบขนาดอลูมิเนียม
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
ปรับประตูตู้
เก็บงานฝ้า
ตรวจสอบประตูตู้อีกรอบ
ตรวจสอบระบบไปอีกรอบ
เช็คอุปกรณ์ภายในตู้
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation at home office P1 | เช็คพื้น | 5
ตรวจสอบ Defect
ตรวจสอบฝ้า
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ตรวจสอบขนาดตู้
จัดตู่ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้า
เก็บงานซิลิโคน
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation at home office P2 | ไฟฟ้าผนัง | 5
ตรวจสอบผนัง
ตรวจสอบประตู
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
จัดตู้ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้าภายในตู้
เก็บงานซิลิโคน
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation office P3 | Check point of measure | 5
Off met point
Point of x=0,y=0
ตรวจสอบขนาดอลูมิเนียม
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
ปรับประตูตู้
เก็บงานฝ้า
ตรวจสอบประตูตู้อีกรอบ
ตรวจสอบระบบไปอีกรอบ
เช็คอุปกรณ์ภายในตู้
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Master Bed Room P1 | เช็คพื้น | 5
ตรวจสอบ Defect
ตรวจสอบฝ้า
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ตรวจสอบขนาดตู้
จัดตู่ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้า
เก็บงานซิลิโคน
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Master Bed Room P2 | ไฟฟ้าผนัง | 5
ตรวจสอบผนัง
ตรวจสอบประตู
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
จัดตู้ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้าภายในตู้
เก็บงานซิลิโคน
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Master Bed Room P3 | Check point of measure | 5
Off met point
Point of x=0,y=0
ตรวจสอบขนาดอลูมิเนียม
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
ปรับประตูตู้
เก็บงานฝ้า
ตรวจสอบประตูตู้อีกรอบ
ตรวจสอบระบบไปอีกรอบ
เช็คอุปกรณ์ภายในตู้
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Bed Room 2 P1 | เช็คพื้น | 5
ตรวจสอบ Defect
ตรวจสอบฝ้า
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ตรวจสอบขนาดตู้
จัดตู่ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้า
เก็บงานซิลิโคน
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Bed Room 2 P2 | ไฟฟ้าผนัง | 5
ตรวจสอบผนัง
ตรวจสอบประตู
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
จัดตู้ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้าภายในตู้
เก็บงานซิลิโคน
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Bed Room 2 P3 | Check point of measure | 5
Off met point
Point of x=0,y=0
ตรวจสอบขนาดอลูมิเนียม
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
ปรับประตูตู้
เก็บงานฝ้า
ตรวจสอบประตูตู้อีกรอบ
ตรวจสอบระบบไปอีกรอบ
เช็คอุปกรณ์ภายในตู้
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Bed Room 3 P1 | เช็คพื้น | 5
ตรวจสอบ Defect
ตรวจสอบฝ้า
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ตรวจสอบขนาดตู้
จัดตู่ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้า
เก็บงานซิลิโคน
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Bed Room 3 P2 | ไฟฟ้าผนัง | 5
ตรวจสอบผนัง
ตรวจสอบประตู
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
จัดตู้ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้าภายในตู้
เก็บงานซิลิโคน
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Bed Room 3 P3 | Check point of measure | 5
Off met point
Point of x=0,y=0
ตรวจสอบขนาดอลูมิเนียม
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
ปรับประตูตู้
เก็บงานฝ้า
ตรวจสอบประตูตู้อีกรอบ
ตรวจสอบระบบไปอีกรอบ
เช็คอุปกรณ์ภายในตู้
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Living P1 | เช็คพื้น | 5
ตรวจสอบ Defect
ตรวจสอบฝ้า
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ตรวจสอบขนาดตู้
จัดตู่ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้า
เก็บงานซิลิโคน
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Living P2 | ไฟฟ้าผนัง | 5
ตรวจสอบผนัง
ตรวจสอบประตู
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
จัดตู้ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้าภายในตู้
เก็บงานซิลิโคน
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Living P3 | Check point of measure | 5
Off met point
Point of x=0,y=0
ตรวจสอบขนาดอลูมิเนียม
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
ปรับประตูตู้
เก็บงานฝ้า
ตรวจสอบประตูตู้อีกรอบ
ตรวจสอบระบบไปอีกรอบ
เช็คอุปกรณ์ภายในตู้
ทำความสะอาด
Wraping
|  |  |  | 105 | 800 | 30 | 2020-05-01: 2520000
#REF!

## Installation Master Kitchen P1
kitchen P 1
| งานที่ต้องทำ | ช่างคนที่ 1 | ช่างคนที่ 2 | ช่างคนที่ 3
08.00-08.15 | Floor checking | Kitchen งานไฟฟ้า ใส่หน้ากากต่อปลั๊ก 5 จุด | Kitchen ใส่fillerขาตู้คอตู้ข้างตู้ | Kitchen กล่องครอบ hood
08.15-08.30 | Floor checking | Kitchen งานไฟฟ้า ใส่หน้ากากต่อปลั๊ก 5 จุด | Kitchen ใส่fillerขาตู้คอตู้ข้างตู้ | Kitchen กล่องครอบ hood
08.30-08.45 | Defect checking | Kitchen งานไฟฟ้า ใส่หน้ากากต่อปลั๊ก 5 จุด | Kitchen ใส่fillerขาตู้คอตู้ข้างตู้ | Kitchen กล่องครอบ hood
08.45-09.00 | Defect checking | Kitchen งานไฟฟ้า ใส่หน้ากากต่อปลั๊ก 5 จุด | Kitchen ใส่fillerขาตู้คอตู้ข้างตู้ | Kitchen กล่องครอบ hood
09.00-09.15 | Ceiling checking | Kitchen ใส่หน้าบานมือจับ | Kitchen ใส่หน้าบานมือจับ | Kitchen ใส่หน้าบานมือจับ
09.15-09.30 | Aluminum Assembly | Kitchen ใส่หน้าบานมือจับ | Kitchen ใส่หน้าบานมือจับ | Kitchen ใส่หน้าบานมือจับ
09.30-09.45 | Aluminum install | Kitchen ใส่หน้าบานมือจับ | Kitchen ใส่หน้าบานมือจับ | Kitchen ใส่หน้าบานมือจับ
09.45-10.00 | Aluminum install | Kitchen ใส่หน้าบานมือจับ | Kitchen ใส่หน้าบานมือจับ | Kitchen ใส่หน้าบานมือจับ
10.00-10.15
10.15-10.30 | Check cabinet size | Kitchen ใส่หน้าบานมือจับ | Kitchen ใส่หน้าบานมือจับ | Kitchen ใส่หน้าบานมือจับ
10.30-10-45 | Arrange each cabinet | Guest Room ติดตั้งโต๊ะแต่งตัว ตู้แขวนบน | Guest Room ติดตั้งโต๊ะแต่งตัว ตู้แขวนบน | Guest Room บัวปิดคอตู้
10.45-11.00 | Arrange each cabinet | Guest Room ติดตั้งโต๊ะแต่งตัว ตู้แขวนบน | Guest Room ติดตั้งโต๊ะแต่งตัว ตู้แขวนบน | Guest Room บัวปิดคอตู้
11.00-11-15 | Wall. Adjustment | Guest Room ติดตั้งโต๊ะแต่งตัว ตู้แขวนบน | Guest Room ติดตั้งโต๊ะแต่งตัว ตู้แขวนบน | Guest Room บัวปิดคอตู้
11.15-11.30 | Wall. Adjustment | Guest Room ติดตั้งโต๊ะแต่งตัว ตู้แขวนบน | Guest Room ติดตั้งโต๊ะแต่งตัว ตู้แขวนบน | Guest Room บัวปิดคอตู้
11.30-11.45 | Top adjustment | Guest Room ติดตั้งโต๊ะแต่งตัว ตู้แขวนบน | Guest Room ติดตั้งโต๊ะแต่งตัว ตู้แขวนบน | Guest Room บัวปิดคอตู้
11.45-12.00 | Top adjustment | Guest Room ติดตั้งโต๊ะแต่งตัว ตู้แขวนบน | Guest Room ติดตั้งโต๊ะแต่งตัว ตู้แขวนบน | Guest Room บัวปิดคอตู้
12.00-13.00
13.00-13.15 | Install appliance | Guest Room ติดโครงอลูมิเนียมเพื่อแขวนแอร์ | Guest Room ติดโครงอลูมิเนียมเพื่อแขวนแอร์ | Guest Room ติดโครงอลูมิเนียมเพื่อแขวนแอร์
13.15-13.30 | Install appliance | Guest Room ติดโครงอลูมิเนียมเพื่อแขวนแอร์ | Guest Room ติดโครงอลูมิเนียมเพื่อแขวนแอร์ | Guest Room ติดโครงอลูมิเนียมเพื่อแขวนแอร์
13.30-13.45 | Install appliance | Guest Room ติดโครงอลูมิเนียมเพื่อแขวนแอร์ | Guest Room ติดโครงอลูมิเนียมเพื่อแขวนแอร์ | Guest Room ติดโครงอลูมิเนียมเพื่อแขวนแอร์
13.45-14.00 | Electricity | Guest Room ติดโครงอลูมิเนียมเพื่อแขวนแอร์ | Guest Room ติดโครงอลูมิเนียมเพื่อแขวนแอร์ | Guest Room ติดโครงอลูมิเนียมเพื่อแขวนแอร์
14.00-14.15 | Electricity | Guest Room ติดโครงอลูมิเนียมเพื่อแขวนแอร์ | Guest Room ติดโครงอลูมิเนียมเพื่อแขวนแอร์ | Guest Room ติดโครงอลูมิเนียมเพื่อแขวนแอร์
14.15-14.30 | Silicone wall | Living Room 2 ติดตั้งโต๊ะทำงาน | Living Room 2 ติดตั้งโต๊ะทำงาน | เก็บงานซิลิโคน
14.30-14.45 | Silicone wall | Living Room 2 ติดตั้งโต๊ะทำงาน | เก็บงานซิลิโคน | เก็บงานซิลิโคน
14.45-15.00 | Silicone wall | Living Room 2 ติดตั้งโต๊ะทำงาน | เก็บงานซิลิโคน | เก็บงานซิลิโคน
15.00-15.15
15.15-15.30 | Door Check | ตรวจสอบประตูให้เรียบร้อย | ตรวจสอบประตูให้เรียบร้อย | ตรวจสอบประตูให้เรียบร้อย
15.30-15.45 | Door Check | ตรวจสอบประตูให้เรียบร้อย | ตรวจสอบประตูให้เรียบร้อย | ตรวจสอบประตูให้เรียบร้อย
15.45-16.00 | cleaning | ทำความสะอาด | ทำความสะอาด | ทำความสะอาด
16.00-16.15 | cleaning | ทำความสะอาด | ทำความสะอาด | ทำความสะอาด
16.15-16.30 | cleaning | ทำความสะอาด | ทำความสะอาด | ทำความสะอาด
16.30-16.45 | Wraping | Wraping | Wraping | Wraping
16.45-17.00 | Wraping | Wraping | Wraping | Wraping