## Sheet1
Officer
Year1 | Year1 | Year1 | Year1
CATEGORY | CATEGORY | CATEGORY | CATEGORY |  | payment | Growth | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | Total
|  | General Manager | General Manager
|  | BD | BD
|  | Sale officer | Sale officer
| on Line sales | Qualify ลูกค้า | ข้อมูลลูกค้า | 2
ชื่อโครงการ/สถานที่ตั้ง
แบบ Type/บ้าน/ห้อง
ส่วนที่ต้องการออกแบบ/ตรม
Style การออกแบบที่ต้องการ
วัสดุโครงสร้าง ผนังอลูมิเนียม
วัสดุโครงตู้
วัสดุปิดผิว
Fitting Brand
|  | เสนอราคาเบื้องต้น | ข้อมูลลูกค้า
ชื่อโครงการ/สถานที่ตั้ง
แบบ Type/บ้าน/ห้อง
ส่วนที่ต้องการออกแบบ/ตรม
Style การออกแบบที่ต้องการ
วัสดุโครงสร้าง ผนังอลูมิเนียม
วัสดุโครงตู้
วัสดุปิดผิว
Fitting Brand
ค่าวิชาชีพ interior
ค่า Production Planning
ค่า Production
ค่า delivery
ค่า Installation
ค่าดำเนินการ บ้าน/คอนโด/ออฟฟิศ
|  | ชี้แจงขั้นตอนการทำงาน เบื้องต้น | ขั้นตอนการออกแบบ
ขั้นตอนการผลิต
ขั้นตอนการ. ติดตั้ง
ขั้นตอนการ ส่งมอบงาน
ขั้นตอนการ. ตรวจงาน
ขั้นตอนการ แก้ไขงาน
ขั้นตอนการ จบงาน
การรับประกันงาน
|  | เก็บค่าวัดหน้างาน | ค่าเดินทาง
ค่าตรวจเช็คความเอียง ผนังพื้น
วัดระยะพื้นที่ กว้างxยาวxสูง
วัดระยะพื้นที ประตู หน้าต่าง
วัดระยะ ตำแหน่งไฟ
2
| measure | เตรียม ข้อมูลจาก Line sales | ข้อมูลลูกค้า | 10
ชื่อโครงการ/สถานที่ตั้ง
แบบ Type/บ้าน/ห้อง
ส่วนที่ต้องการออกแบบ/ตรม
|  | อุปกรณ์วัด | ตลับเมตร
เลย์เซอร์
ฉาก
เทปกาว
ใบบันทึก
|  | ข้อมูลพื้นที่ | ค่าตรวจเช็คความเอียง ผนังพื้น
วัดระยะพื้นที่ กว้างxยาวxสูง
วัดระยะพื้นที ประตู หน้าต่าง
วัดระยะ ตำแหน่งไฟ
10
| Production | Laminate hpl | ตรวจเช็เครื่องจักร | 4
ใบงาน
เตรียม HPL ที่จะเพลส
เตรียมความพร้อมเครื่อง
เพลส HPL ตามรายการ
ความสะอาดเครื่อง
เวลาในการกดทับ 3 ชม. ถึงนำไปตัดได้
|  | cutting | ตรวจเช็เครื่องจักร | 4
ใบงาน
เตรียมไม้ที่จะตัด
เรียงไม้อันไหนตัดก่อน/หลัง
วัดขนาดไม้ที่ตัดเสร็จทุกแผ่น
เรียงไม้ที่ตัดแล้วให้เป็นระเบียบ
ทำความสะอาดเครื่องจักร
|  | edging | ตรวจเช็เครื่องจักร | 4
ใบงาน
เตรียมไม้ที่ตัดเสร็จแล้วสำหรับติดขอบ
เตรียมเส้นขอบที่จะนำมาติด
นำเศษไม้มาทดลองติดก่อน
ปรับแต่งให้ได้มาตรฐาน
ติดขอบให้ติดด้านที่ตรงข้ามกันก่อน
ตรวจเช็คความเรียบร้อย
ทำความสะอาดเครื่องจักร
|  | cnc | ตรวจเช็เครื่องจักร | 4
ใบงาน
เตรียมไฟล์เจาะงาน
เตรียมชิ้นงานตามใบงานมาเตรียมเจาะ
วัดความหนาชิ้นงานและปรับแก้ไขไฟล์ให้ตรงกัน
วัดขนาดไม้ก่อนเจาะทุกครั้ง
เจาะงานตามใบงาน
เช็คระยะรูเจาะ
เป่าเศษฝุ่นและเตรียมให้ฝ่ายประกอบ
ทำความสะอาดเครื่องจักร
|  | assembly | เบิกชิ้นส่วนต่างๆ
|  |  | ทำความสะอาด | 2
|  |  | ใส่เกือกม้า | 1
|  |  | ใส่เดือยไม้ | 1
|  |  | ใส่เดือยเหล็ก | 1
ประกอบแผ่นไหนก่อน/หลัง
|  |  | นำชิ้นส่วนมาประกอบมาประกอบตู้ | 2
|  | packing | ตู้ที่ประกอบแล้วมาทำความสะอาด | 2
เช็ดคราบกาวตามขอบไม้
เช็ดคราบกาวตามขอบไม้
เช็คความเรียบร้อยอีกครั้งก่อนห่อ
|  |  | ห่อฟีล์ม/กระดาษลูกฟูก | 2
จัดวางตู้ให้เป็นระเบียบ แบ่งเป็นบ้านลูกค้าอย่างชัดเจน
27
House | Designer | เตรียม Function | ข้อมูลลูกค้า | 5
ผู้ใช้งานพื้นที่และจำนวนผู้ใช้งาน
ลักษณะการใช้งาน
วิธีการจัดเก็บ
การเตรียม. การจัดเก็บ
|  | Mood & theme | Mood&themeลูกค้าต้องการ
Color tone ในแต่ละห้อง
material board
furniture selection board
lighting selection board
Decoration. Selection
|  | Floor plan | Layout plan
Elevation plan
Furniture layout
Ceiling plan
Lighting plan
Elevation lighting
|  | Cabinet&wall list | Cabinet number
Wall size number
Material
Functions detail
Drawers detail
Fitting detail
shelves detail
accessories detail
lighting detail
ระบบประปา detail
5
| Production Planning | 3D model | build each room | 5
build Structure
Import cabinet on check list
Check all corner
Check all filler
recheck position
Wall check position
Double check all position
Export for 3d max
Send to 3D rendering
|  | raw Mat List | Recheck all 3D final from interior
Check all จำนวน
check finishing edgeband
All time line check list
|  | FTR production list | Raw mat check list
finishing check list
Glue check
Fitting check list
lighting check list
aluminum check list
Laminate check list
Cutting check list
ending check list
Cnc check list
cleaning check list
Assembly check list
check All time line
|  | FTR production | Order Raw mat
Order finishing
Order Glue
Order Fitting
Order lighting
Order aluminum
Order Laminate
aluminum Processing
Cutting Processing
ending Processing
Cnc Processing
cleaning Processing
Assembly Processing
check All time line
|  | installation check list | Check list. Each area
Measure check list
Aluminum. Check list
Aluminum Equipment Check list
Lighting check list
cabinet check list
Door check list
cabinet Equipment Check list
filre check list
Work top check list
wall check list
installation check list
tool check list
Equipment Check list
cleaning Check list
All finishing Check list
Delivery check list
QC Check list
check All time line
|  | installation Processing | Check list. Each area
Measure Processing
Aluminum. Install
Aluminum Equipment install
Lighting install
cabinet install
Door install
cabinet Equipment install
filler install
Work top install
wall install
installation recheck
tool recheck
Equipment install
cleaning Processing
All finishing install finishing Check list
QC Processing
check All time line
|  |  |  | 5 | 25000 |  | 125000
125000
| 3D rendering | 3D model | Recheck all 3D final from Production Planning | 5
Check all quantity
check finishing edgeband
Check all corner
Check all filler
recheck position
Wall check position
Double check all position
All time line check list
|  | Furniture selection | Import furniture
Check position
check size dimension
|  | decoration selection | Import furniture
Check position
check size dimension
|  | lighting | Recheck al lighting from. Designer Check list
Check light quantity
check Cabinet light
Check light corner
Wall light position
Lighting set up
|  | Material. Installation setting | Raw mat check list
finishing check list
Fitting check list
aluminum check list
Laminate check list
edgband check list
|  | Rendering setting | Recheck al lighting from. designer
Check light quantity
check Cabinet light
Check light corner
Wall light position
Lighting set up
5
| Installation | รับเอกสารข้อมูลProduction plan | Check all area 3D final from Production Planning
Floor checking
Defect checking
Electricity checking
Water supply system
Wall checking
Door checking
Ceiling checking
|  | Installation Master Kitchen P1 | เช็คพื้น | 5
ตรวจสอบ Defect
ตรวจสอบฝ้า
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ตรวจสอบขนาดตู้
จัดตู่ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งงาน Top
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้า
เก็บงานซิลิโคน
ตรวจสอบหน้าบานให้เรียบร้อย
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Master Kitchen P2 | ไฟฟ้าผนัง | 5
ระบบน้ำประปา
ตรวจสอบผนัง
ตรวจสอบประตู
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
จัดตู้ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งงาน Top
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้าภายในตู้
เก็บงานซิลิโคน
ตรวจสอบระบบไฟอีกรอบ
ทำความสะอาด
|  | Installation Master Kitchen P3 | Check point of measure | 5
Off met point
Point of x=0,y=0
ตรวจสอบขนาดอลูมิเนียม
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
ปรับประตูตู้
ติดตั้งงาน Top
ระบบน้ำปะปา
เก็นงานฝ้า
เก็บงานซิลิโคน TOP
เช็คอุปกรณ์ภายในตู้
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Kitchen P1 | เช็คพื้น | 5
ตรวจสอบ Defect
ตรวจสอบฝ้า
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ตรวจสอบขนาดตู้
จัดตู่ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งงาน Top
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้า
เก็บงานซิลิโคน
ตรวจสอบหน้าบานให้เรียบร้อย
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Kitchen P2 | ไฟฟ้าผนัง | 5
ระบบน้ำประปา
ตรวจสอบผนัง
ตรวจสอบประตู
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
จัดตู้ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งงาน Top
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้าภายในตู้
เก็บงานซิลิโคน
ตรวจสอบระบบไฟอีกรอบ
ทำความสะอาด
|  | Installation Kitchen P3 | Check point of measure | 5
Off met point
Point of x=0,y=0
ตรวจสอบขนาดอลูมิเนียม
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
ปรับประตูตู้
ติดตั้งงาน Top
ระบบน้ำปะปา
เก็นงานฝ้า
เก็บงานซิลิโคน TOP
เช็คอุปกรณ์ภายในตู้
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Living P1 | เช็คพื้น | 5
ตรวจสอบ Defect
ตรวจสอบฝ้า
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ตรวจสอบขนาดตู้
จัดตู่ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้า
เก็บงานซิลิโคน
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Living P2 | ไฟฟ้าผนัง | 5
ตรวจสอบผนัง
ตรวจสอบประตู
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
จัดตู้ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้าภายในตู้
เก็บงานซิลิโคน
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Living P3 | Check point of measure | 5
Off met point
Point of x=0,y=0
ตรวจสอบขนาดอลูมิเนียม
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
ปรับประตูตู้
เก็บงานฝ้า
ตรวจสอบประตูตู้อีกรอบ
ตรวจสอบระบบไปอีกรอบ
เช็คอุปกรณ์ภายในตู้
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation at home office P1 | เช็คพื้น | 5
ตรวจสอบ Defect
ตรวจสอบฝ้า
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ตรวจสอบขนาดตู้
จัดตู่ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้า
เก็บงานซิลิโคน
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation at home office P2 | ไฟฟ้าผนัง | 5
ตรวจสอบผนัง
ตรวจสอบประตู
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
จัดตู้ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้าภายในตู้
เก็บงานซิลิโคน
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation office P3 | Check point of measure | 5
Off met point
Point of x=0,y=0
ตรวจสอบขนาดอลูมิเนียม
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
ปรับประตูตู้
เก็บงานฝ้า
ตรวจสอบประตูตู้อีกรอบ
ตรวจสอบระบบไปอีกรอบ
เช็คอุปกรณ์ภายในตู้
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Master Bed Room P1 | เช็คพื้น | 5
ตรวจสอบ Defect
ตรวจสอบฝ้า
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ตรวจสอบขนาดตู้
จัดตู่ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้า
เก็บงานซิลิโคน
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Master Bed Room P2 | ไฟฟ้าผนัง | 5
ตรวจสอบผนัง
ตรวจสอบประตู
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
จัดตู้ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้าภายในตู้
เก็บงานซิลิโคน
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Master Bed Room P3 | Check point of measure | 5
Off met point
Point of x=0,y=0
ตรวจสอบขนาดอลูมิเนียม
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
ปรับประตูตู้
เก็บงานฝ้า
ตรวจสอบประตูตู้อีกรอบ
ตรวจสอบระบบไปอีกรอบ
เช็คอุปกรณ์ภายในตู้
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Bed Room 2 P1 | เช็คพื้น | 5
ตรวจสอบ Defect
ตรวจสอบฝ้า
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ตรวจสอบขนาดตู้
จัดตู่ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้า
เก็บงานซิลิโคน
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Bed Room 2 P2 | ไฟฟ้าผนัง | 5
ตรวจสอบผนัง
ตรวจสอบประตู
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
จัดตู้ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้าภายในตู้
เก็บงานซิลิโคน
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Bed Room 2 P3 | Check point of measure | 5
Off met point
Point of x=0,y=0
ตรวจสอบขนาดอลูมิเนียม
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
ปรับประตูตู้
เก็บงานฝ้า
ตรวจสอบประตูตู้อีกรอบ
ตรวจสอบระบบไปอีกรอบ
เช็คอุปกรณ์ภายในตู้
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Bed Room 3 P1 | เช็คพื้น | 5
ตรวจสอบ Defect
ตรวจสอบฝ้า
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ตรวจสอบขนาดตู้
จัดตู่ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้า
เก็บงานซิลิโคน
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Bed Room 3 P2 | ไฟฟ้าผนัง | 5
ตรวจสอบผนัง
ตรวจสอบประตู
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
จัดตู้ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้าภายในตู้
เก็บงานซิลิโคน
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Bed Room 3 P3 | Check point of measure | 5
Off met point
Point of x=0,y=0
ตรวจสอบขนาดอลูมิเนียม
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
ปรับประตูตู้
เก็บงานฝ้า
ตรวจสอบประตูตู้อีกรอบ
ตรวจสอบระบบไปอีกรอบ
เช็คอุปกรณ์ภายในตู้
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Living P1 | เช็คพื้น | 5
ตรวจสอบ Defect
ตรวจสอบฝ้า
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ตรวจสอบขนาดตู้
จัดตู่ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้า
เก็บงานซิลิโคน
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Living P2 | ไฟฟ้าผนัง | 5
ตรวจสอบผนัง
ตรวจสอบประตู
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
จัดตู้ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้าภายในตู้
เก็บงานซิลิโคน
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Living P3 | Check point of measure | 5
Off met point
Point of x=0,y=0
ตรวจสอบขนาดอลูมิเนียม
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
ปรับประตูตู้
เก็บงานฝ้า
ตรวจสอบประตูตู้อีกรอบ
ตรวจสอบระบบไปอีกรอบ
เช็คอุปกรณ์ภายในตู้
ทำความสะอาด
Wraping
120
Condo | Designer | เตรียม Function | ข้อมูลลูกค้า | 5
ผู้ใช้งานพื้นที่และจำนวนผู้ใช้งาน
ลักษณะการใช้งาน
วิธีการจัดเก็บ
การเตรียม. การจัดเก็บ
|  | Mood & theme | Mood&themeลูกค้าต้องการ
Color tone ในแต่ละห้อง
material board
furniture selection board
lighting selection board
Decoration. Selection
|  | Floor plan | Layout plan
Elevation plan
Furniture layout
Ceiling plan
Lighting plan
Elevation lighting
|  | Cabinet&wall list | Cabinet number
Wall size number
Material
Functions detail
Drawers detail
Fitting detail
shelves detail
accessories detail
lighting detail
ระบบประปา detail
5
| Production Planning | 3D model | build each room | 5
build Structure
Import cabinet on check list
Check all corner
Check all filler
recheck position
Wall check position
Double check all position
Export for 3d max
Send to 3D rendering
|  | raw Mat List | Recheck all 3D final from interior
Check all จำนวน
check finishing edgeband
All time line check list
|  | FTR production list | Raw mat check list
finishing check list
Glue check
Fitting check list
lighting check list
aluminum check list
Laminate check list
Cutting check list
ending check list
Cnc check list
cleaning check list
Assembly check list
check All time line
|  | FTR production | Order Raw mat
Order finishing
Order Glue
Order Fitting
Order lighting
Order aluminum
Order Laminate
aluminum Processing
Cutting Processing
ending Processing
Cnc Processing
cleaning Processing
Assembly Processing
check All time line
|  | installation check list | Check list. Each area
Measure check list
Aluminum. Check list
Aluminum Equipment Check list
Lighting check list
cabinet check list
Door check list
cabinet Equipment Check list
filre check list
Work top check list
wall check list
installation check list
tool check list
Equipment Check list
cleaning Check list
All finishing Check list
Delivery check list
QC Check list
check All time line
|  | installation Processing | Check list. Each area
Measure Processing
Aluminum. Install
Aluminum Equipment install
Lighting install
cabinet install
Door install
cabinet Equipment install
filler install
Work top install
wall install
installation recheck
tool recheck
Equipment install
cleaning Processing
All finishing install finishing Check list
QC Processing
check All time line
5
| 3D rendering | 3D model | Recheck all 3D final from Production Planning | 5
Check all quantity
check finishing edgeband
Check all corner
Check all filler
recheck position
Wall check position
Double check all position
All time line check list
|  | Furniture selection | Import furniture
Check position
check size dimension
|  | decoration selection | Import furniture
Check position
check size dimension
|  | lighting | Recheck al lighting from. Designer Check list
Check light quantity
check Cabinet light
Check light corner
Wall light position
Lighting set up
|  | Material. Installation setting | Raw mat check list
finishing check list
Fitting check list
aluminum check list
Laminate check list
edgband check list
|  | Rendering setting | Recheck al lighting from. designer
Check light quantity
check Cabinet light
Check light corner
Wall light position
Lighting set up
5
| Installation | รับเอกสารข้อมูลProduction plan | Check all area 3D final from Production Planning
Floor checking
Defect checking
Electricity checking
Water supply system
Wall checking
Door checking
Ceiling checking
|  | Installation Master Kitchen P1 | เช็คพื้น | 5
ตรวจสอบ Defect
ตรวจสอบฝ้า
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ตรวจสอบขนาดตู้
จัดตู่ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งงาน Top
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้า
เก็บงานซิลิโคน
ตรวจสอบหน้าบานให้เรียบร้อย
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Master Kitchen P2 | ไฟฟ้าผนัง | 5
ระบบน้ำประปา
ตรวจสอบผนัง
ตรวจสอบประตู
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
จัดตู้ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งงาน Top
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้าภายในตู้
เก็บงานซิลิโคน
ตรวจสอบระบบไฟอีกรอบ
ทำความสะอาด
|  | Installation Master Kitchen P3 | Check point of measure | 5
Off met point
Point of x=0,y=0
ตรวจสอบขนาดอลูมิเนียม
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
ปรับประตูตู้
ติดตั้งงาน Top
ระบบน้ำปะปา
เก็นงานฝ้า
เก็บงานซิลิโคน TOP
เช็คอุปกรณ์ภายในตู้
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Living P1 | เช็คพื้น | 5
ตรวจสอบ Defect
ตรวจสอบฝ้า
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ตรวจสอบขนาดตู้
จัดตู่ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้า
เก็บงานซิลิโคน
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Living P2 | ไฟฟ้าผนัง | 5
ตรวจสอบผนัง
ตรวจสอบประตู
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
จัดตู้ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้าภายในตู้
เก็บงานซิลิโคน
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Living P3 | Check point of measure | 5
Off met point
Point of x=0,y=0
ตรวจสอบขนาดอลูมิเนียม
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
ปรับประตูตู้
เก็บงานฝ้า
ตรวจสอบประตูตู้อีกรอบ
ตรวจสอบระบบไปอีกรอบ
เช็คอุปกรณ์ภายในตู้
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Master Bed Room P1 | เช็คพื้น | 5
ตรวจสอบ Defect
ตรวจสอบฝ้า
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ตรวจสอบขนาดตู้
จัดตู่ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้า
เก็บงานซิลิโคน
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Master Bed Room P2 | ไฟฟ้าผนัง | 5
ตรวจสอบผนัง
ตรวจสอบประตู
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
จัดตู้ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้าภายในตู้
เก็บงานซิลิโคน
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Master Bed Room P3 | Check point of measure | 5
Off met point
Point of x=0,y=0
ตรวจสอบขนาดอลูมิเนียม
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
ปรับประตูตู้
เก็บงานฝ้า
ตรวจสอบประตูตู้อีกรอบ
ตรวจสอบระบบไปอีกรอบ
เช็คอุปกรณ์ภายในตู้
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Living P1 | เช็คพื้น | 5
ตรวจสอบ Defect
ตรวจสอบฝ้า
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ตรวจสอบขนาดตู้
จัดตู่ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้า
เก็บงานซิลิโคน
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Living P2 | ไฟฟ้าผนัง | 5
ตรวจสอบผนัง
ตรวจสอบประตู
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
จัดตู้ว่างตำแหน่งแต่ละจุด
ติดตั้ง ผนังระหว่างตู้
ติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้
ระบบไฟฟ้าภายในตู้
เก็บงานซิลิโคน
ทำความสะอาด
Wraping
|  | Installation Living P3 | Check point of measure | 5
Off met point
Point of x=0,y=0
ตรวจสอบขนาดอลูมิเนียม
ประกอบอลูมิเนียม
ติดตั้ง อลูมิเนียม
ติดตั้งตู้
ปรับประตูตู้
เก็บงานฝ้า
ตรวจสอบประตูตู้อีกรอบ
ตรวจสอบระบบไปอีกรอบ
เช็คอุปกรณ์ภายในตู้
ทำความสะอาด
Wraping
60
Marketing | Marketing | Marketing | Brand Editor
Chief Technology Catalyst
Marketing Technologist
Chief Innovation Executive
Creative
Account Executive
|  | digital marketing | Content Strategy
DIgital Project Management
Data & Analytics
Brand Marketers
SEO Specialisation
Website Desig
E-Commerce Specialist
|  | Production House | motion graphic
graphic designer
Writer
Director
Camera man
Electrician
Sound Engineer
Editor
0
Software | Software | Project Design | Develop Functional Specifications
Develop System Architecture
Develop Preliminary Design Specification
Develop Detailed Design Specifications
Develop Acceptance Test Plan
|  | System Development | Develop Components
Development Acceptance Test Package
Perform Unit/Integration Test
|  | Project Management | Internal Status Meetings/Reports
Configuration Management
Quality Assurance
Overall Project Management
|  | Test and Delivery | Install System
Train Customers
Perform Acceptance Test
Perform Post Project Review
Achieve Materials
|  | Infarstructuer | On-Clound Server
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0